### Фатьянов М.А. КЭО-2

E-learning решения управления знаниями в образовательных учреждениях Задание 2.2

### Задание 2.2. План мероприятий по созданию системы управления знаниями (СУЗ) в организации

Организация: ООО «ТехноМаркет» (сеть розничных магазинов электроники, 50 филиалов, 300 сотрудников).

Проблема: высокая текучесть кадров в сезон, отсутствие единой базы знаний по характеристикам товаров и скриптов продаж, «утечка» экспертизы при увольнении опытных продавцов.

Цель: создание интегрированной среды (LMS + База знаний), позволяющей сократить время адаптации новичков на 40 % и сохранить экспертные знания внутри компании.

| Этап | Название | Содержание работ | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудит и проектирование | 1. Инвентаризация существующих инструкций, прайсов, скриптов. 2. Интервью с экспертами (топ-менеджерами, лучшими продавцами) для выявления скрытых знаний. 3. Определение структуры базы знаний (продукты, процессы, софт-скилы). | 1–2 неделя | HR-директор, руководитель IT, бизнес-аналитик |
| 2 | Выбор и внедрение платформы (E-learning) | 1. Выбор LMS с поддержкой внутренней базы знаний (вики) и мобильного приложения (например, iSpring Learn, Moodle или корпоративный портал Bitrix24). 2. Настройка прав доступа (роли: администратор, эксперт, новичок). | 3–4 неделя | IT-отдел, технический специалист LMS |
| 3 | Контентное наполнение | 1. Микрообучение: создание коротких видео-карточек (3–5 мин) по ТОП-20 товарным категориям (съёмка с экспертами). 2. База знаний: структурирование FAQ и аргументов для возражений в формате «вопрос-ответ». 3. Чек-листы: разработка цифровых чек-листов для открытия/закрытия смены. | 5–8 неделя | Методист, отдел маркетинга, эксперты (продавцы-стажёры) |
| 4 | Внедрение и интеграция | 1. Интеграция LMS с корпоративным мессенджером (Telegram/Slack) для рассылки «умных» уведомлений о новых материалах. 2. Запуск пилотного проекта в 3 филиалах. | 9–10 неделя | IT-отдел, руководители филиалов |
| 5 | Геймификация и поддержка | 1. Внедрение системы начисления баллов за создание полезного контента (продавец создал кейс по сложному клиенту — получил бонус). 2. Создание «Клуба экспертов» — модераторов, которые проверяют актуальность данных в базе знаний. | 11–12 неделя | HR-директор, руководитель отдела продаж |
| 6 | Аналитика и масштабирование | 1. Анализ данных: скорость адаптации новичков, корреляция между прохождением курсов и выполнением KPI. 2. Тиражирование успешного опыта на все филиалы. | Постоянно | Аналитик, HRD |